## Carta Gantt
Fase | Documento | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Inicio del Proyecto | Acta de Constitución del proyecto | 2024-08-02 | 2024-08-04 | bar: 1 to 2
Inicio del Proyecto | EDT-Hitos de desarrollo y diccionario | 2024-08-05 | 2024-08-07 | bar: 3 to 4
Planificación | Definición de Responsabilidades RAM o RACI | 2024-08-08 | 2024-08-10 | bar: 5 to 6
Planificación | Matriz de Riesgos | 2024-08-10 | 2024-08-13 | bar: 7 to 9
Planificación | Plan de Calidad | 2024-08-14 | 2024-08-17 | bar: 10 to 12
Planificación | Plan de Costos | 2024-08-17 | 2024-08-19 | bar: 13 to 14
Planificación | Plan de Riesgos | 2024-08-19 | 2024-08-21 | bar: 15 to 16
Planificación | Plan de Comunicación | 2024-08-21 | 2024-08-22 | bar: 17 to 18
Planificación | Plan de Adquisiciones | 2024-08-23 | 2024-08-25 | bar: 19 to 20
Planificación | Definición de Actividades detalladas EDT | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 21 to 24
Análisis y Diseño | Modelo de proceso de negocio | 2024-09-01 | 2024-09-05 | bar: 25 to 28
Análisis y Diseño | Documento de especificación de requerimientos | 2024-09-05 | 2024-09-08 | bar: 29 to 31
Análisis y Diseño | Casos de uso Específicos UML | 2024-09-09 | 2024-09-13 | bar: 32 to 35
Análisis y Diseño | Diagrama de Arquitectura | 2024-09-14 | 2024-09-17 | bar: 36 to 38
Análisis y Diseño | Mockups interfaz de sistemas completo | 2024-09-18 | 2024-09-21 | bar: 39 to 41
Análisis y Diseño | Diagrama de Actividad UML | 2024-09-22 | 2024-09-24 | bar: 42 to 43
Análisis y Diseño | Modelo E-R (Entidad Relación) | 2024-09-25 | 2024-09-28 | bar: 44 to 46
Análisis y Diseño | Modelo Relacional normalizado | 2024-09-29 | 2024-10-03 | bar: 47 to 50
Análisis y Diseño | Diccionario de datos | 2024-10-04 | 2024-10-06 | bar: 51 to 52
Análisis y Diseño | Diagrama de clases | 2024-10-07 | 2024-10-11 | bar: 53 to 55
Desarrollo | Implementación ambiente de desarrollo | 2024-10-12 | 2024-10-15 | bar: 56 to 58
Desarrollo | Base de datos, tablas y Script para creación de tablas | 2024-10-16 | 2024-10-18 | bar: 59 to 60
Desarrollo | Minuta Control de la Programación | 2024-10-18 | 2024-10-19 | bar: 61
Desarrollo | Matriz seguimiento Status del Proyecto | 2024-10-20 | 2024-10-22 | bar: 62 to 63
Pruebas | Plan de Pruebas Inicial | 2024-10-23 | 2024-10-26 | bar: 64 to 66
Pruebas | Verificación de Alcances | 2024-10-27 | 2024-10-29 | bar: 67 to 68
Pruebas | Matriz Gestión Control de Cambio | 2024-10-30 | 2024-10-31 | bar: 69
Pruebas | Plan de Pruebas Final | 2024-11-01 | 2024-11-04 | bar: 70 to 72
Cierre del Proyecto | Reporte estatus final del Proyecto | 2024-11-05 | 2024-11-07 | bar: 73 to 74
Cierre del Proyecto | Plan de Implantación | 2024-11-08 | 2024-11-11 | bar: 75 to 77
Cierre del Proyecto | Plan de Soporte y Mantención | 2024-11-09 | 2024-11-12 | bar: 78 to 80
Cierre del Proyecto | Plan de Capacitación | 2024-11-10 | 2024-11-13 | bar: 81 to 83
Cierre del Proyecto | Manuales de Usuarios y Administrador | 2024-11-14 | 2024-11-15 | bar: 84