## Hoja 1
Riesgos | Nombre | Descripcion | valor probabilidad | valor impacto | magnitud | impacto | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | tipo de estrategia | mitigacion - plan de contingencia o estrategia de oportunidad
DDP | financiero |  | 1 | 3 | 3 | amarillo | jefe de proyecto | 2024-06-18 | aceptar el riesgo | fondo reserva
DDP | gestion del tiempo |  | 2 | 1 | 2 | Verde | jefe de proyecto | 2024-06-17 | aceptar el riesgo | fondo reserva
Externo | Disgusto del cliente | al cliente no se convence y decide cambiar | 2 | 2 | 4 | amarillo | jefe de proyecto | 2024-06-19 | mitigar | Reuniones periódicas con el cliente para reportar avances del proyecto
2024-01-01 | disponibilidad de tiempo del cliente |  | 1 | 1 | 1 | Verde
2024-02-01 | comunicacion con el cliente |  | 2 | 2 | 4 | amarillo
2024-03-01 | clima |  | 1 | 1 | 1 | Verde
2024-04-01 | falta de heramientas para el desarrollo |  | 2 | 2 | 4 | amarillo
2024-05-01 | Pérdida de datos importantes ocasionada por ciberataques | Cuando se produce un ciberataque, los datos del proyecto pueden verse comprometidos. Esto sucede si los datos son robados, si el acceso al sistema se bloquea, etc. En cualquier caso, el resultado es la pérdida de datos y el posible impacto negativo en el proyecto, a no ser que la empresa cuente con un sistema de recuperación ante desastres. | 3 | 3 | 9 | rojo
1.6 | desaprobacion del producto por el cliente |  | 2 | 2 | 4 | amarillo
1.7 | riesgos financieros |  | 1 | 3 | 3 | amarillo
1.8 | Incidentes no planeados | como fallos técnicos en el software o desastres naturales. Fallos en el rendimiento cuando el software no funciona de forma óptima, incendios o inundaciones, entre otros | 2 | 3 | 6 | rojo
1.9 | Falta de documentación | lo que puede generar dificultades para el seguimiento y el mantenimiento del código fuente, problemas para la correcta ejecución del proyecto, incompatibilidad con herramientas y librerías utilizadas, falta de coherencia y consistencia en el código. | 2 | 2 | 4 | amarillo
2 | Problemas de usabilidad | cuando el software es difícil de usar o de entender para el usuario. | 1 | 2 | 2 | Verde
2.1 | Mala calidad del código | Puede haber muchas razones por las que el código de un proyecto informático no es de calidad: que el equipo de desarrollo no se coordine bien, que el código esté mal estructurado o que existan errores de codificación | 1 | 3 | 3 | amarillo
2.2 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.3 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.4 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.5 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.6 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.7 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.8 |  |  |  |  | 0 | rojo
2.9 |  |  |  |  | 0 | rojo
3 |  |  |  |  | 0 | rojo