## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Acta de Constitución del proyecto | 5 | 2 | 2 | 2 | ROL 1 | R | Rodrigo Rios | $15.000
EDT-Hitos de desarrollo y diccionario | 1 |  | 4 |  | ROL 2 | P | Paolo Díaz | $15.000
Carta Gantt | 1 | 3 |  |  | ROL 3 | R.M | Rafael Mallea | $15.000
Definición de Responsabilidades RAM o RACI | 1 |  |  | 4
Matriz de Riesgos | 2 |  |  | 4
Plan de Pruebas Inicial | 2 | 2 | 2 | 2 | COSTO POR FASE
Fase de Análisis y diseño |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | Fase de Planificación
Modelo de proceso de negocio | 2 | 5 |  |  | Fase de Análisis y diseño
Documento de especificación de requerimientos | 1 | 2 |  |  | Fase de Desarrollo
Casos de uso Específicos UML | 3 |  | 4 |  | Fase de implementación y cierre
Diagrama de Arquitectura | 3 |  |  | 6 | TOTAL HH FASES
Mockups interfaz de sistemas completo | 3 | 2
Diagrama de Actividad UML | 2 |  |  | 2 | COSTO HH POR ROL
Modelo E-R (Entidad Relación) | 5 | 2 | 2 | 6 | Rol 1
Modelo Relacional normalizado | 5 | 2 | 2 | 6 | Rol 2
Diccionario de datos | 1 |  |  | 3 | Rol 3
Diagrama de clases | 1 |  |  | 2 | TOTAL HH
Plan de Calidad | 1 |  | 3
Plan de Costos | 1 |  |  | 3
Plan de Riegos | 1 |  | 3
Plan de Comunicación | 1 |  | 2
Plan de Adquisiciones | 1 |  | 2
Definición de Actividades detalladas EDT | 1 |  | 2
Fase de Desarrollo |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3
Implementación ambiente de desarrollo
Base de datos, tablas y Script para creación de tablas
Minuta Control de la Programación
Matriz seguimiento Status del Proyecto
Verificación de Alcances
Matriz Gestión Control de Cambio
Fase de implementación y cierre |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3
Plan de Pruebas Final
Reporte estatus final del Proyecto
Plan de Implantación
Plan de Soporte y Mantención
Plan de Capacitación
Manuales de Usuarios y Administrador

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | X | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional
PG | Programador
DBA | Desarrollador BD
TS | TESTING
DI | Diseñador
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000

## Ejemplo Cálculo
ACTIVIDADES
HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
Fase de Planificación | DIAS | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE PLANIFICACION
Kick Off |  | 4 | [5 empty] | JP | Jefe de Proyecto |  | #REF! | #REF!
Acta de Constitución de proyecto |  | 1 | [5 empty] | AF | Analista Funcional
Aprobación del Acta |  | 1 | [5 empty] | PG | Programador
Definición de requerimientos Generales del proyecto |  | 2 | [5 empty] | DBA | Desarrollador BD
Organización del equipo |  | 2 | [5 empty] | TS | TESTING
Fase de Análisis y diseño |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | DI | DI | Diseñador
Captura de requerimientos específicos
Análisis de requerimientos
Diseño de la solución. Modelamientos
Propuesta ERS
Plan de proyecto
Fase de Desarrollo |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | DI
Implementación ambiente de desarrollo
Construcción componente 1
Construcción componente 2
Construcción componente 3
Construcción componente 4
Construcción componente 5
Integración del sistema
Fase de implementación y cierre |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | DI
Pruebas unitarias componente 1, 2
Pruebas unitarias componente 3, 4
Pruebas unitarias componente 5
Pruebas de integración
Migración del sistema a producción
Pruebas de integración final
Marcha blanca
Capacitación
Cierre de proyecto