## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | EyV Digitalizacion de Sistema
ID: | 1
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Infraestructura del sistema |  |  |  |  | 300000000
1.1 | Construccion Del Sistema
1.1.1 | Back-end y Front-end | desarrollador | licitacion privada | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 4000000
1.1.2 |  | PC | licitacion privada |  |  | 800000
|  | oficina | licitacion privada |  |  | 900000
|  | ordenador | licitacion privada |  |  | 630000
1.2 | Implementacion del Sistema
1.2.1 | interfaz | diseñador | licitacion privada | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 4000000
|  | ingeniero de software | licitacion privada |  |  | 4000000
|  | desarrollador | licitacion privada |  |  | 4000000
Total | [5 empty] | 18330000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional