## Sheet1
Tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado
Implementacion de Front-End: Modelo inicial con navbar, visualizacion de productos, footer y botones para el inicio de sesion, ver carrito de compras, ver categorias, buscador de productos, ver compras. | Rodrigo | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Completado
Implentacion de Carrito de compras hecho con JavaScript | Rodrigo | 2024-10-05 | 2024-10-09 | Completado
Implentacion de funcionalidades para la visualizacion de categorias y buscador de productos. | Rodrigo | 2024-10-06 | 2024-10-11 | Completado
Implementacion de visual para el inicio de sesion y creacion de usuario. | Rafael | 2024-10-09 | 2024-10-13 | Completado
Implementacion de Back-End (Django). | Paolo | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Completado
Migracion de datos hacia la base de datos (Productos). | Rodrigo | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Completado
Cambio de funcionalidad en la visualizacion de productos, ahora los llama desde la base de datos en vez de estar en duro en el codigo. | Rodrigo | 2024-10-22 | 2024-10-24 | Completado
Implementacion de paginacion de productos con Django (12 productos por pagina) | Rodrigo | 2024-10-23 | 2024-10-25 | Completado
Cambio de funcionalidad del carrito, se modifico la funcion para que sea realizada con django | Rodrigo | 2024-10-26 | 2024-10-28 | Completado
Implementacion de funcionalidades para el inicio de sesion y creacion de usuario | Paolo | 2024-10-28 | 2024-10-30 | Completado
Eliminacion de boton de categorias e implementacion de filtros para mostrar productos según categorias | Rafael | 2024-10-30 | 2024-11-02 | Completado
Implementacion de vista del administrador para borrar, agregar o modificar productos | Paolo | 2024-11-05 | 2024-11-07 | Completado