## Sheet1
Fecha | Descripción del Cambio | Motivo | Impacto | Aprobación | Responsable | Estado | Fecha de Implementación
2024-10-04 | Implementacion de Front-End: Modelo inicial con navbar, visualizacion de productos, footer y botones para el inicio de sesion, ver carrito de compras, ver categorias, buscador de productos, ver compras. | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-07
2024-10-05 | Implentacion de Carrito de compras hecho con JavaScript | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-09
2024-10-06 | Implentacion de funcionalidades para la visualizacion de categorias y buscador de productos. | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-11
2024-10-09 | Implementacion de visual para el inicio de sesion y creacion de usuario. | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rafael | Completado | 2024-10-13
2024-10-15 | Implementacion de Back-End (Django). | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Paolo | Completado | 2024-10-15
2024-10-16 | Migracion de datos hacia la base de datos (Productos). | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-17
2024-10-22 | Cambio de funcionalidad en la visualizacion de productos, ahora los llama desde la base de datos en vez de estar en duro en el codigo. | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-24
2024-10-23 | Implementacion de paginacion de productos con Django (12 productos por pagina) | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-25
2024-10-26 | Cambio de funcionalidad del carrito, se modifico la funcion para que sea realizada con django | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rodrigo | Completado | 2024-10-28
2024-10-28 | Implementacion de funcionalidades para el inicio de sesion y creacion de usuario | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Paolo | Completado | 2024-10-30
2024-10-30 | Eliminacion de boton de categorias e implementacion de filtros para mostrar productos según categorias | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Rafael | Completado | 2024-11-02
2024-11-05 | Implementacion de vista del administrador para borrar, agregar o modificar productos | Necesario para el desarrollo del proyecto | Alto | Aprovado | Paolo | Completado | 2024-11-07